## 优化规划清单
编号 | 环节 | 方案 | 解决什么问题 / 现状 | 状态 | 备注
一、〔原表标题未拍到〕
U0-1 | 一、〔原表标题未拍到〕 | 「开团模式」集中驾驶舱：一键进入的全屏布局，聚合 当前幕 + 待兑现伏笔 + 遭遇战 + 快捷骰 + 常用收藏，隐藏非常用入口 | 开团中不用找功能，一屏完成 90% 操作 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 src/renderer/app.js（gm* 系列）+ index.html 顶栏「开团」按钮 + styles.css .gm-* ；回归 5 项 GREEN
U0-2 | 一、〔原表标题未拍到〕 | 单键快捷键 + 可自定义：空格掷骰、数字键选单位、N 下一幕、F 兑现伏笔（现仅有 Ctrl+K/E/T/D 少数全局键） | 手不离键盘，避免鼠标打断 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 app.js（SHORTCUT_ACTIONS/shortcutOf/单键跳转）+ 设置页卡片；回归 6 项 GREEN
U0-3 | 一、〔原表标题未拍到〕 | 全局随手便签浮层：任意界面随时记一句，团后一键归档为 日志 / 伏笔 / NPC | 临时信息现在只能「新建资料卡」，太重 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 app.js（quickNotes 系列）+ index.html 顶栏「便签」+ styles.css .note-* ；回归 5 项 GREEN
U1-1 | 一、〔原表标题未拍到〕 | 玩家视图独立窗口（第二屏）：地图 / 人物卡剥离 KP 专属信息后单独投屏 | 现在给玩家看地图只能共享整个工作台，KP 信息无法隐藏 | 待开发
U1-2 | 一、〔原表标题未拍到〕 | 骰点全链路打通：本地掷骰 / 骰娘结果一键并入 当前遭遇流水 + 战役日志 + 硬签 | 目前仅「自动并入遭遇流水」，到日志仍需手动复带 | 待开发
U1-3 | 一、〔原表标题未拍到〕 | 断网 / 未配 AI 的降级提示：明说「掷骰、建档、地图、日志完全离线可用」 | 用户会误以为没配 AI 就用不了 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 app.js（aiReady/aiDegradeHTML）；回归 3 项 GREEN
二、降低上手门槛（首次使用）
U0-4 | 二、降低上手门槛（首次使用） | AI 服务商预设下拉：DeepSeek/OpenAI/通义/智谱/本地 Ollama 等一键填 baseUrl + 推荐 model，只需粘 API Key，并附「去哪申请 Key」图文引导 | 消除最大的首用阻塞点（非技术用户卡在手填 baseUrl / model） | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 app.js（AI_PRESETS/applyAiPreset）；回归 3 项 GREEN
U1-4 | 二、降低上手门槛（首次使用） | 就地帮助（? 气泡）：关键字段 / 按钮旁加就地说明，与帮助中心锚点互链 | 现在知识都堆在帮助中心，要用时找不到 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 app.js（helpTip/helpGo）+ styles.css .helptip/.help-flash ；回归 5 项 GREEN
U1-5 | 二、降低上手门槛（首次使用） | 空状态即教学：每个空列表页给出「这里能做什么 + 一键载入示例」 | 新用户面对空白页无从上手 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 app.js（EMPTY_LEARN/DEMO_SEED/loadDemo/emptyStateHTML）+ styles.css .ei-learn ；回归 5 项 GREEN
U2-1 | 二、降低上手门槛（首次使用） | 术语表 + 新手/老手文案密度：「骰娘」「KP」「伏笔兑现」等黑话首次出现加解释，或整体切换详略 | 圈外 / 半新手看不懂 | 待开发
三、导航与可发现性
U1-6 | 三、导航与可发现性 | 按使用阶段分组：开团准备 / 开团中 / 复盘 / 骰娘 / 系统；或提供「阶段 ↔ 功能」双分组切换 | 侧栏 6 分组 24 入口（index.html），分组命名（工作台功能 / 工作台 AI 功能 / 骰娘功能 / 骰娘 AI 配置）对用户不直观 | 待开发
U1-7 | 三、导航与可发现性 | 常用入口置顶：侧栏支持收藏 / 固定，把常用 5 项提到最上 | 常用功能藏得深，每次都要翻 | 待开发
U2-2 | 三、导航与可发现性 | 命令面板增强：加「最近使用 / 推荐 / 别名」，全局搜索覆盖到设置项（现在 Ctrl+K 偏资料） | 命令面板只搜资料，找不到设置与操作 | 待开发
U2-3 | 三、导航与可发现性 | 视图内「相关功能」跳转：人物卡 → 关系网 / 所属地区 / 相关遭遇 | 功能之间要回导航重新找，路径长 | 待开发
四、AI 使用体验
U1-8 | 四、AI 使用体验 | AI 任务队列可视化：当前是「同一时间只放行一项，再点被拦」——改为可排队并显示队列 | 拦截式，无法连点多个生成 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 preload.js（aiQueue/aiRunTask/aiPump/aiAbortAll）+ app.js（aiQueuePaint）+ index.html #aiQueue/#aiQueueClear + styles.css .ai-queue ；回归 8 项 GREEN
U1-9 | 四、AI 使用体验 | AI 写入统一「预览 + 撤销」：所有 AI 批量写库可一键撤销上一次 | 拆分 / 生成已有预览勾选，缺整体撤销 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 app.js（aiLedgerArr/aiLandBefore/aiLandCommit/aiLandRevert/aiLandRevertAll/openAiLedger），覆盖资料/文件/地图/记忆/关系五路写入；回归 4 项 GREEN
U2-4 | 四、AI 使用体验 | 提示词风格包：严谨考据 / 爽文 / 克苏鲁压抑等预设一键切换 | 现在只能手改提示词，普通用户不知道能改 | 待开发 | 列头为「现状」
U2-5 | 四、AI 使用体验 | 费用估算 + 预算告警：在已有 token 用量面板上加金额估算与阈值提醒 | 用量面板已有 token，无费用维度 | 待开发 | 列头为「现状」
五、数据信任与迁移
U1-10 | 五、数据信任与迁移 | 「数据管家」一页：数据路径 + 占用体积 + 备份时间线 + 一键全量导出 / 导入恢复 | 现入口散在顶栏、设置、状态条，用户找不到、不敢动 | 待开发
U1-11 | 五、数据信任与迁移 | 备份可见的历史时间线：最近 N 次备份 / 快照列表，一键回滚到某次 | 快照回滚已存在，但不可视化 | 待开发
U2-6 | 五、数据信任与迁移 | 升级 / 迁移安全提示：升级前自动快照 + 明确告知数据去向 | 升级时担心数据丢失 / 不知道存哪 | 待开发
六、团后复盘、分享与规模
U1-12 | 六、团后复盘、分享与规模 | 一键生成「团报」：日志 + 遭遇 + 关键骰点 → 时间线战报，复用现有 8 种导出 | 复盘要手工整理，费时 | 待开发
U2-7 | 六、团后复盘、分享与规模 | 玩家可见资料包导出：剔除 KP 专属伏笔 / 怪物后打包给玩家 | 想给玩家发资料得手动删机密内容 | 待开发
U2-8 | 六、团后复盘、分享与规模 | 档案健康度提示：卡片数 / 底图体积 / 备份占用，给出「归档旧团 / 拆分档案」建议；导入底图自动压缩 + 体积提示 | 档案悄悄变大，卡顿 / 占盘无预警 | 待开发
U2-9 | 六、团后复盘、分享与规模 | 无障碍与大屏：大字号模式、色盲友好配色（关系网四色）、开团大屏高对比主题 | 视障 / 色盲玩家与投屏场景不友好 | 待开发
U1-13 | 七、骰娘登入（新增） | 骰娘登入改造：软件内直接扫码 / 填账号密码登录 QQ，去掉 OneBot 中转 | 现走 OneBot 适配器需用户自搭中转（NoneBot/Lagrange 等），门槛高 | 已完成（已验证） | 2026-10 实现于 src/dice-net/qqdirect/（normalize/engine/index 三件套）+ dice-net/index.js 装配为默认通道 + main.js diceQq:* IPC + preload.js diceQq + renderer conn-center.js/app.js 连接中心扫码/账密卡片；内嵌 icqq ^0.6.10，免 OneBot 中转；npm test 403/0、npm run verify 332 GREEN/0 RED
U1-14 | 四、AI 使用体验 | AI 生成（结合对话）质量整改：把「⚡按对话建卡」从普通对话改为结构化建卡（aiGenCards → 预览勾选 → 落卡）；上下文只注入同类型已有条目的「名称清单」用于去重（不再注入正文摘要）；对话上下文默认关闭、可勾选并限制条数/字符；生成类 temperature 降至约 0.3；提供「生成 1 条 / 从对话提取多条」两种意图 | 现「⚡按对话建卡」走 aiSend（普通对话），不建卡、不写字段，产出大段聊天文字；另一条 aiGenCards 链路又注入最多 80 条同类型摘要 + 6 条对话且可一次返回 20 条，上下文污染严重，用户看到「乱七八糟」 | 待开发 | 需求来源：用户反馈 2026-10；关联 app.js aiGenForType/aiGenForView、ai.js generateEntities
U1-15 | 四、AI 使用体验 | 模组解析进度 + 时间：parseScript 增加 onProgress(阶段/已完成段/总段) 回调 → 复用 import:progress 进度条；前端显示 阶段、x/y、百分比、已用时间、预计剩余（已用 ÷ 已完成段 × 剩余段）；接入 aiCancel 支持中途取消并提示是否保留已完成段 | 现 parseScript 全程串行且零进度上报，前端只显示「解析中，请稍候…」，长模组久等无反馈、无法判断是卡死还是仍在跑，也无法取消 | 待开发 | 需求来源：用户反馈 2026-10；关联 ai.js parseScript、main.js import:progress、app.js doParse/importProgressSet
U1-16 | 四、AI 使用体验 | 解析提速（agent 化）：①受控并行分段（并发 N=3~5）替代串行，按段序合并去重；②结构感知切分（先识别章节/标题边界再切段，替代固定 20000 字符硬切）；③可选两阶段 map-reduce（pass1 只抽实体清单、pass2 统一去重归一）；④工具型 agent（chatWithTools + read_uploaded_file）作为超长模组实验开关，默认关闭 | 现每段串行调 AI、固定 20000 字符切分、每段最多重试 3 次 × max_tokens 10000，大模组十几到几十次串行往返，墙钟时间线性叠加，生成效率低 | 待开发 | 需求来源：用户反馈 2026-10；参考已有 file:analyzeImport 并行 worker（CONC=10）；关联 ai.js parseScript/main.js
U1-17 | 七、骰娘登入（新增） | 骰娘 QQ 直连与 PC QQ 冲突治理：①先加「登录诊断」（展示 icqq 实际 platform/ver/设备指纹 + 被踢事件原因码，并写日志）；②按诊断结果选路线——默认移动端协议 + 设备指纹固定到 dataDir + 开放协议版本/签名服务配置，或明确提示「建议骰娘用独立小号」；③PC 共存无法保证时降级到 OneBot 中转 | 现客户端仅传 log_level/data_dir/ignore_self，platform/ver/sign_api_addr 均「配了才传」且默认 cfg.qqdirect={}，无固定设备指纹；UI 也未提示同账号会与 PC 官方 QQ 互踢，用户实测被挤下线 | 待开发 | 需求来源：用户反馈 2026-10；关联 dice-net/qqdirect/index.js、dice-runtime.js、conn-center.js；需实机验证后再定协议参数
U1-18 | 四、AI 使用体验 | 模组解析实体名称过滤：①在 registration / systemForParse 提示词中加入「非人名排除」约束（作者/译者/校对/插图/目录/序章/主持人/KP/玩家/NPC/骰娘/规则名等元信息词不得进 pcs/npcs）；②落卡前对 pcs/npcs 的 name 做代码级过滤——停用词黑名单 + 正则（纯类型词、含「作者/译/编/绘/校对/排版」等）+ 与文档标题/文件名比对，命中则不落卡、移入「待人工确认(updates)」并提示；③过滤词表内置且可在「AI 提示词/设置」编辑 | 现 registration 与 systemForParse 只要求「名称类字段必须给出」，normalize 缺 name 时回退 title 或「未命名」，validateItemSchema 只校验字段存在与类型，全链路没有任何人名合法性或黑名单过滤，AI 会把「作者/KP/NPC/主持人」等元信息词当成人物落卡 | 待开发 | 需求来源：用户反馈 2026-10；关联 ai.js DEFAULT_PROMPTS.registration / systemForParse / normalize / validateItemSchema；建议过滤词表内置且可编辑
U1-19 | 七、骰娘登入（新增） | 骰娘登入风控缓解：①固定设备指纹——把 icqq 的 device.json / 登录态持久化到 dataDir 并复用，避免每次登录被判陌生设备；②开放并预设协议参数 platform/ver 与签名服务地址（QSign，sign_api_addr），减少高频验证；③复用 token 免扫码续登（autoLogin + 缓存），降低重复登录次数；④登录失败/被踢做退避重试与频控，避免连点触发风控；⑤风控触发时给出明确文案与降级建议（换设备/稍后再试/改用 OneBot），不再只笼统报「登录失败」 | 现客户端只传 log_level/data_dir/ignore_self，platform/ver/sign_api_addr 均「配了才传」；无签名服务时 icqq 登录易触发风控（滑动/短信验证频发、被冻结或踢下线），且无退避与频控，UI 仅笼统报错 | 待开发 | 需求来源：用户反馈 2026-10；与 U1-17 同属 QQ 直连治理，关联 dice-net/qqdirect/index.js（登录/重连）、dice-runtime.js；需实机验证签名服务可用性
含 AI 生成

## 登记约定
登记约定（自 2026-10 起生效）
1 | 所有新规划的优化项，先在「优化规划清单」页登记一行，再进入开发；不再散落在聊天/口头里。
2 | 编号规则：批次（U0/U1/U2…）+ 序号；批次表示优先级档位，U0 最高。当前 U0=开团即时体验、U1=体验补齐、U2=进阶增强。
3 | 状态取值：待开发 → 进行中 → 已完成（待验证） → 已完成（已验证）。
4 | 每项须写清「方案」（做什么）与「解决什么问题 / 现状」（为什么做），便于回看取舍。
5 | 完成后在「备注」标注提交版本号，便于追溯。
建议首批落地（U0 组） | U0-1 开团模式驾驶舱、U0-2 快捷键、U0-3 随手便签、U0-4 AI 服务商预设。其中 U0-4 成本最低、收益最直接；U0-1 价值最高但工作量最大。
当前进度 | U0-1 开团模式、U0-2 快捷键、U0-3 随手便签、U0-4 AI 服务商预设、U1-3 离线降级提示、U1-4 就地帮助气泡、U1-5 空状态即教学、U1-8 AI 任务队列可视化、U1-9 AI 写入一键撤销、U1-10 数据管家、U2-3 视图内相关跳转、U2-4 提示词风格包、U2-5 费用估算与预算告警、U1-13 QQ 直连登入（扫码/账密，免 OneBot 中转） 均已实现并通过验证（npm test 403/0，npm run verify：回归 332 GREEN / 0 RED），待提交。
缺项 | 第一节原表标题在截图中未拍到，暂记「一、〔原表标题未拍到〕」，待你补充。
数据来源 | 2026-10 规划截图（5 张）+ 工作区代码核对。
含 AI 生成