## 全景现状盘点
KP跑团工作台 · 骰娘系统与 AI 全景现状盘点（截至 3.3.2 / UMD 修复 c50b437 待发版）
健康度：良好=可正常迭代 ｜ 有债=存在已知债务（见「债务与对策映射」表）｜ 数据来源：docs/wiki 01/03/04/07、优化规划清单、UI 审计 2026-10-12、本轮实测
子系统 | 模块 | 代码位置 | 核心职责 | 关键机制 / 能力 | 健康度 | 近期变更
骰娘内核 dice-core | 表达式引擎 expr/ | src/dice-core/expr/ | 骰式词法/语法解析与求值 | parseExpr/rollExpr；Rng 种子可复现；DICE_LIMITS 骰数/面数限额；detail[] 保留逐步明细 | 良好 | M1~M3 里程碑后稳定
骰娘内核 dice-core | 受限求值 calc/ | src/dice-core/calc/ | 检定分档沙箱求值 | 函数白名单；步数≤10000/深度≤32/单骰式≤100d1000；parseCalcAst 供插件静态审计 | 良好 | —
骰娘内核 dice-core | 规则包 rules/ | src/dice-core/rules/ | 检定分档模型 + 规则数据包 | plain/coc7/dnd5e 三套内置（与用户插件同格式）；CoC 房规分档；疯狂症状表 .ti/.li | 良好 | 3.3.1 规则联动优化
骰娘内核 dice-core | 指令大脑 brain/ | src/dice-core/brain/ | 解析→分发→执行→渲染 | CommandBrain.handle；全半角/粘连写法兼容（.ra侦查60）；custom 触发词优先；四组指令 core/fun/admin/ws | 良好 | 骰娘指令回归 30 条全绿
骰娘内核 dice-core | 权限闸 perm/ | src/dice-core/perm/ | 会话权限控制 | rank/RANK 分级；admin 组指令须过 perm.check(manage) | 良好 | —
骰娘内核 dice-core | 插件机制 plugin/ | src/dice-core/plugin/ | 用户规则插件宿主 | validatePlugin 校验/白名单/表达式审计；AI 生成向导 createWizard；插件导出分享；工坊启停/回滚/编辑校验 | 良好 | 插件工坊已闭环
骰娘内核 dice-core | 契约层 ports/ | src/dice-core/ports/ | MessageIn/ReplyOut/ChannelAdapter 契约 | normalizeMessage 归一；契约先行使内核可脱离 Electron 单测 | 良好 | sim 通道契约逐字一致
骰娘内核 dice-core | 文案渲染 reply/ | src/dice-core/reply/ | 人设与回复模板 | createReplyRenderer；DEFAULT_PERSONA/DEFAULT_TEMPLATES；工作台分区 4 可视化编辑即时生效 | 良好 | 分区 4 编辑直连生效
骰娘内核 dice-core | 会话状态 state/ | src/dice-core/state/ | 会话/用户/日志状态 | createStateBox/createStateStore；投骰记录保留最近 500 条 | 良好 | —
骰娘内核 dice-core | 消息总线 hub/ | src/dice-core/hub/ | 通道 ↔ 大脑消息总线 | handleInbound：归一→brain.handle→transformReplies 增强→channel.send→事件广播；boton/botoff 仅登记未在响应链路拦截 | 有债（群开关未拦截） | U8-7 打通前置拦截
连接层 dice-net | QQ 直连 qqdirect | src/dice-net/qqdirect/ | 内嵌 icqq：扫码/账密直接登入（默认推荐） | 状态机 stopped→starting→awaiting-scan/slider/sms→running；签名服务风控治理（可关）；登录守卫频控；断线自动重连+假在线巡检；按账号隔离 sessionDir；协议可选（android/aPad/watch/iPad…） | 有债（默认协议互踢） | U8-5 将默认改 aPad 与手机共存
连接层 dice-net | OneBot 11 | src/dice-net/onebot11/ | 自备协议端 WS 接入 | server/client 双模；echo 关联请求响应；ReplyOut.segments→OneBot 消息段；断线自动重连 | 良好 | —
连接层 dice-net | QQ 官方机器人 qqofficial | src/dice-net/qqofficial/ | QQ 开放平台机器人接入 | op10/1/2/6 网关协议+Resume；TokenKeeper 令牌缓存；长回复分片（2000B×5）；被动窗口/发送失败指标；鉴权到期预警 | 良好 | U7-2 体验补全
连接层 dice-net | 测试通道 sim | src/dice-net/sim/ | 应用内内存通道，离线联调 | 预置测试玩家/主持人；不经 QQ 跑全部指令；与指令日志同源 | 良好 | —
连接层 dice-net | WS 传输 ws/ | src/dice-net/ws/ | 零依赖 RFC6455 传输 | 帧编解码/握手鉴权/心跳/连接管理；供 onebot11 与 qqofficial 复用 | 良好 | —
主进程装配 | 骰娘运行时 dice-runtime | src/main/dice-runtime.js | 装配 hub+四通道；连接启停/状态；日志采集 | IPC：diceQq:login/confirmQr/slider/sms/logout/status；dice-qq:event 实时广播；文案包加载；simSend | 良好 | —
主进程装配 | 工作台六分区 UI | src/renderer/dice-ui/ + app.js | 投骰台/连接中心/指令日志/文案人设/插件工坊/测试通道 | 纯渲染函数 + app.js 事件绑定；UMD 双通道挂载（Node require 与浏览器全局并存） | 已修复待发版 | c50b437 修复打包后六分区空白
AI 子系统 | 提示词中枢 prompt-hub | src/main/prompt-hub.js | 场景注册表 + 总提示词 + 分场景记忆 | DEFAULT_SCENES 全场景模板（chat/persona/entities/registration/digest/plotSummary/story/scenario/audit+骰娘场景）；data/memories/<key>.md 仅注入本场景记忆尾部；promptHub:* IPC | 良好 | 3.3.1 落地
AI 子系统 | AI 核心调用 ai.js | src/main/ai.js | OpenAI 兼容调用 + 请求守卫 | requestCompletions 超时/重试；budgetGuard 预算熔断（402 不重试）；response_format=json_object；preload aiGuard 分组队列+取消；ai:usage 用量 | 良好 | U3-5 预算熔断
AI 子系统 | 长文本链路 | src/main/ai.js + main.js | 拆分登记 / 剧本分幕 | 分块 aiChunkParams（6000~48000 字符/重叠≤1000）；并发自适应 1~4 路；单段重试≤3；质量闸 hasEntitySignals/hasNarrativeSignals/sawEmpty；纠偏按团名微调；空段复核入口 | 良好 | U3-9/U3-11/U3-12 全落地
AI 子系统 | 关系网推理 | src/main/ai.js suggestRelations | 关系补全 | 共现+字段相似度 Top N 候选注入；解析失败定向重试；输入指纹缓存（上限 50）；json_object 强约束 | 良好 | 优化清单 P0/P1 批落实
AI 子系统 | 骰娘 AI 增强 | src/main/dice-ai.js 等 | 润色 / 插话 / KP 建议 / 表情包 | 统一开关体系（enabled+features）；acceptableOptimize 数值一致性校验，引擎原文永不被改写；KP 建议仅面板展示；开关仅全局粒度无按群覆盖 | 有债（群级粒度缺失） | U8-7 补 groupOverrides
AI 子系统 | 用量可见性 | ai:usage + 状态栏徽标 | token 用量与预估 | 状态栏徽标；输入实时预估 estTokLocal；熔断 402 提示；用量重置 | 良好 | U3-5
渲染层与工程化 | 渲染层 app.js | src/renderer/app.js（747KB） | 全部视图逻辑 | esbuild 单 bundle（714KB，-13%）；多 script 按序聚合；源码尚未按视图拆分 | 有债（U12 拆分） | P2-17 构建链已落地
渲染层与工程化 | 测试网 | tools/regress.test.js + tests/ | 回归保障 | 367 项：静态断言为主 + 骰娘 30 条指令回归 + 打包后浏览器全局挂载沙箱检查（新） | 有债（行为级不足） | c50b437 新增打包挂载检查
渲染层与工程化 | 数据层 store | src/main/store.js | 分片 JSON 持久化 | 哈希比对增量写；快照降频（≥1 分钟）+紧凑序列化；启动窗口先出/数据后置 | 良好 | P0-14/P0-15 落实
渲染层与工程化 | 打包发布链 | electron-builder + tools/publish-github.sh | 便携版 + 绿色版 + GitHub Release | 版本三处（package.json/APP_VERSION/README）强校验；绿色版 data/ 独立保留；latest 固定 | 良好 | 3.3.2 已发；UMD 修复待发 3.3.3
含 AI 生成

## 演进路线
骰娘系统与 AI · 演进路线（U8~U12 五批 26 个迭代点；编号接续既有 U 系列，U8-5~U8-8 为连接与风控专项） | 批次统计 | 5 批 | 迭代点统计 |  | 高优先（P0/P1）
批次 | 迭代点 | 内容 | 验收标准 | 依赖前置 | 优先级
U8 骰娘连接与运维 | U8-1 登录错误码分类映射 | icqq 系登录/连接错误归一为：风控 / 验证码过期 / 密码错误 / 账号冻结四类，映射为可操作建议文案 | 连接中心按错误类型给出对应指引；映射表有单测；错误文案回归通过 | 无 | P0
U8 骰娘连接与运维 | U8-2 一键切换 OneBot 中转 | 直连登录失败提示内嵌「改用 OneBot 中转」入口，预填服务端地址并展开高级折叠区（对应优化清单 P1-8） | 失败场景一键展开中转配置并 toast 指引；不改写用户已有配置 | U8-1 | P1
U8 骰娘连接与运维 | U8-3 连接诊断常态化 | 签名服务自检 / 网络探测 / 假在线巡检结果结构化展示在连接中心（扩展现有登录诊断面板） | 每通道卡片有「诊断」入口，输出结构化结论与建议；诊断不打断连接 | 无 | P1
U8 骰娘连接与运维 | U8-4 会话目录管理 | qqdirect 多账号 token 缓存（sessionDir 已按账号隔离）列表 / 清理 / 切换 UI | 设置页可查看与清理；清理后要求重新登录；不误删当前在线账号 | 无 | P2
U8 骰娘连接与运维 | U8-5 默认平板协议不挤本体 | qqdirect 默认协议 android→aPad（官方允许手机+平板同时在线互不挤踢）；登录卡片标注当前协议与互踢提示，android 保留为显式可选并在选择时警告；登录诊断 diagnostics 增加协议与手机端共存关系说明 | 默认配置登录后手机端官方 QQ 保持在线；显式选 android 时提示将与手机端互踢；协议归一与回归更新 | 无 | P0
U8 骰娘连接与运维 | U8-6 内置会话面板（骰娘 QQ 界面） | dice-ui 新增分区「会话」：左侧群/好友列表 + 右侧消息流；实时消息消费 dice-qq:event 广播（normalize 扩展群名/发送者归一）；打开会话拉取最近历史（icqq getChatHistory 桥接）；底部发送框支持手动聊天与骰令（IPC diceQq:sendGroup/sendPrivate） | 登录后可在应用内读群聊、手动发言、发骰令，不依赖手机 QQ；断线时面板置灰提示；未登录不崩溃；回归含 sim 通道等价检查 | U8-5 | P1
U8 骰娘连接与运维 | U8-7 群级骰娘/AI 开关 | 会话面板每群两个开关：「骰娘响应」迁移 session.remote.groups 并打通 brain.handle 前置拦截（关闭后不解析不回复）；「AI 增强」新增 settings.dice.aiSwitches.groupOverrides[群号]，dice-ai 判定先查群覆盖再落全局；开关随会话状态持久化 | 关群后 .r 不回复、插话/表情包/润色零请求；面板开关即时生效；黑白名单优先级不变；回归覆盖拦截链路 | U8-6 | P1
U8 骰娘连接与运维 | U8-8 风控治理强化（发送侧节流与可观测） | 出站统一消息队列：默认限速（如 4 条/分钟可配，0=不限）+ 连续风控/失败指数退避；长回复分片间隔随机化；新群首次响应冷却 60s；连接中心新增风控事件计数与最近事件展示；文档写明最佳实践（专用小号/签名服务/协议选择/避免刷屏） | 限速器单测（令牌桶语义）；风控事件连接中心可见；被风控后自动退避并可恢复；明确告知无法保证 100% 不被风控 | 无 | P1
U9 AI 深化与成本 | U9-1 场景记忆自动回写闭环 | plotSummary/story 等场景运行后自动 append 要点，带条数上限与去重裁剪 | 连续运行同一场景，记忆尾部单调更新且超限裁剪；回写失败不影响主流程 | 无 | P1
U9 AI 深化与成本 | U9-2 JSON 强约束全场景覆盖 | response_format=json_object 从 rawJsonReply 推广到全部结构化场景（persona/entities/registration/scenario/audit 等） | 各场景解析成功率上升、解析重试次数下降（诊断计数对比） | 无 | P1
U9 AI 深化与成本 | U9-3 按场景用量看板 | ai:usage 扩展 per-scene token/耗时计数，设置页展示各场景消耗 Top | 看板可见近 N 次各场景消耗；重置入口有效 | U9-2 | P2
U9 AI 深化与成本 | U9-4 结构化输出校验修复 | 分幕/取卡结果 schema 校验失败自动纠偏一轮（复用现有质量闸与纠偏通道） | 坏 JSON 自动修复率可观测；不再因格式漂移产生空段 | 无 | P1
U9 AI 深化与成本 | U9-5 关系网增量推理 | 指纹缓存（P1-3 已做）基础上仅对变更实体增量推理，未变更部分直接复用 | 卡片微改后推理 token 显著下降；npm run bench 对比可证 | P1-3（已落实） | P2
U10 可访问性与交互 | U10-1 表单 label 程序化关联 | 统一「表单行」生成函数输出 for/id 配对，存量 121 处批量补齐（UI 审计 P1-1） | 全库 label 关联率 100%；审计复测 P1-1 消除 | 无 | P1
U10 可访问性与交互 | U10-2 toast/提示条读屏可感知 | #toasts 加 aria-live=polite；.ai-busy 加 role=status；错误类 toast 用 role=alert（P1-2） | 保存/错误/AI 开始结束均有读屏播报；aria 全库计数 >0 | 无 | P1
U10 可访问性与交互 | U10-3 弹窗焦点圈闭与恢复 | 模态 focus trap + 背景容器 inert + 关闭后焦点回触发元素（P1-3） | Tab 不逃逸遮罩；关闭后焦点回原按钮；Esc 闭环保持 | 无 | P1
U10 可访问性与交互 | U10-4 非按钮可点击整改 | 14 处 div/span/td 挂 onclick 改为 button 或补 role+tabindex+键盘回车（P2-1） | 键盘可达；审计复测清零 | 无 | P2
U10 可访问性与交互 | U10-5 命中区与焦点环 | 小按钮最小命中区 32×32；命令面板 :focus-within 高亮；2 处 z-index 魔数归队 2~500 体系（P2-3/P2-4/P3） | 触控板误触下降；审计复测提分（目标 ≥16/20） | 无 | P2
U11 性能与体积 | U11-1 全局搜索渲染收敛 | 搜索结果渲染 diff / 仅重排 Top N（P1-12 防抖之后的二次项，针对 _gPaint 全量重绘） | 3000 卡规模输入到出结果耗时对比下降；npm run bench 留档 | 无 | P1
U11 性能与体积 | U11-2 卡片视口虚拟化 | 上千卡仅渲染可见区，滚动动态挂载（P2-13） | 8000 卡滚动帧率达标；交叉引用/搜索功能行为等价 | U11-1 | P2
U11 性能与体积 | U11-3 打包体积瘦身 | 依赖树审计：pdfjs 字体/cmaps、xlsx slim 深度裁剪（P2-16 残余项） | 绿色版体积较 3.3.2（113MB）明显下降；功能回归全绿 | 无 | P2
U11 性能与体积 | U11-4 启动链路收尾 | 骰娘 hub/通道确认懒装配；bootData 后首帧指标化埋点 | 冷启动到可交互时间可观测且下降；icqq 保持懒加载不回退 | 无 | P2
U12 工程化与测试债 | U12-1 渲染层源码拆分 | app.js（747KB）按视图模块拆分 + esbuild 聚合（P2-17 完整形态）；构建期 fail-fast 校验浏览器全局挂载（把打包沙箱检查前移到 build:renderer） | 拆分后 npm test/verify 全绿；bundle 行为等价；构建期可拦截 UMD 类回归 | 无 | P1
U12 工程化与测试债 | U12-2 行为级测试补强 | dice-net 通道状态机（重连/假在线/kickoff）与长文本链路 mock 行为测试 | 核心链路行为用例覆盖；静态断言占比下降；CI 全绿时间不显著变长 | 无 | P1
U12 工程化与测试债 | U12-3 发布流水线一键化 | tools/release.js 串：版本三处同步→npm test→build→tag→push→publish→Release 资产自检 | 一条命令完成发版并自检线上资产与 latest 指向；漏项即中止 | U12-1 | P1
U12 工程化与测试债 | U12-4 文档发版联动 | CHANGELOG/DEVLOG/Wiki 同步检查并入 release.js | 版本号/文档漏改时流水线报错并给出待改清单 | U12-3 | P2
含 AI 生成

## 债务与对策映射
债务与对策映射（18 条）｜状态统计： |  | 已修 |  | 待启动
债务编号 | 来源 | 现象 | 根因 | 对策 | 落地批次 | 状态
D1 | c50b437 实测（本会话） | 骰娘工作台六分区打包版全部空白，无报错 | esbuild 为 CJS 模块注入局部 module shim，UMD 判断恒走 Node 分支，浏览器全局从未挂载；打包后无浏览器环境回归 | 六模块工厂单次调用+双通道赋值（module.exports 与 self 全局并存）；新增打包沙箱回归检查 | 已修（随 3.3.3 发版） | 已修复
D2 | UI 审计 P1-1 | 121 处 label 无一与输入框程序化关联 | 无统一「表单行」生成约定，模板各写各的 | 统一表单行生成函数输出 for/id 配对，存量脚本批量补 | U10-1 | 待启动
D3 | UI 审计 P1-2 | toast / AI 处理中提示条对读屏静默 | 无 aria-live/role 约定（全库计数 0） | #toasts aria-live；.ai-busy role=status；错误类 role=alert | U10-2 | 待启动
D4 | UI 审计 P1-3 | 弹窗无焦点圈闭与恢复 | 覆盖层无焦点管理逻辑 | focus trap + 背景 inert + 关闭回焦 | U10-3 | 待启动
D5 | UI 审计 P2-1 | 14 处可点击元素非原生按钮 | 历史模板用 div/span/td 挂 onclick | 换 button 或补 role+tabindex+键盘处理 | U10-4 | 待启动
D6 | UI 审计 P2-2 | 全局搜索每键全量重绘 | 索引已缓存但结果渲染未 diff（P1-12 仅做输入防抖前半） | 结果渲染 diff / 仅重排 Top N | U11-1 | 待启动
D7 | UI 审计 P2-3 | 小按钮命中区约 24px，触控误触 | 小按钮族 padding 偏小 | 最小命中区 32×32（padding 或伪元素扩区） | U10-5 | 待启动
D8 | UI 审计 P2-4 | 命令面板输入框焦点环被抹除 | outline:none 无替代焦点样式 | 容器 :focus-within 高亮 | U10-5 | 待启动
D9 | 优化清单 P2-17 残留 | app.js 源码 747KB 单体 | 构建链只做聚合打包，源码未按视图拆分 | 按视图模块拆分 + esbuild 聚合；构建期挂载校验前移 | U12-1 | 待启动
D10 | 本会话盘点 | 回归 367 项以静态正则断言为主 | 行为级用例建设滞后于功能迭代 | 通道状态机/长文本链路 mock 行为测试 | U12-2 | 待启动
D11 | 优化清单 P1-7/P1-8 遗留 | 登录错误直透传难懂；无一键切中转动作 | 优化清单遗留项未排期 | 错误码分类映射 + 中转切换入口 | U8-1 / U8-2 | 待启动
D12 | 优化清单 P1-3 延伸 | 关系网固定全量推理+缓存上限 50 | 缺增量维度 | 指纹缓存基础上增量推理 | U9-5 | 待启动
D13 | 优化清单 P2-16 残余 | 绿色版 113MB 偏大 | files 含全量 node_modules | 依赖树审计+pdfjs/xlsx 深度裁剪 | U11-3 | 待启动
D14 | UI 审计 P3 | z-index 魔数 2 处（9999/99999）脱离 2~500 层级体系 | 个别组件绕过既有层级 | 归队既有 z-index 体系 | U10-5 | 待启动
D15 | UI 审计 主题化 | mapboard 硬编码调色游离令牌体系外（令牌采用率 88%） | 组件期未接 CSS 变量 | 接入主题令牌 | U10/U11 顺手项 | 待启动
D16 | 本轮需求盘点 | 默认 android 协议登录会挤掉手机端本体 QQ | DEFAULT_PLATFORM='android' 的历史选择，未默认提供可与手机共存的协议 | 默认 aPad 平板协议（官方支持手机+平板共存）+ 协议选择警告 | U8-5 | 待启动
D17 | 本轮需求盘点 | boton/botoff 仅登记到会话状态未真正拦截响应；AI 开关仅全局粒度无按群覆盖 | 开关登记与消息分发链路解耦不完整；aiSwitches 缺群维度 | brain.handle 前置拦截 + groupOverrides 群覆盖 | U8-7 | 待启动
D18 | 本轮需求盘点 | 发送侧无节流，活跃群原速直发易触发腾讯风控 | 出站直连 channel.send 无队列与退避 | 统一限速队列 + 指数退避 + 风控事件计数 | U8-8 | 待启动
含 AI 生成